## Slide 1: ＂口C: 中国 青 建
青走集团股份公司
商务管理基础知识培训
二0一一年七月十六日

## Slide 2
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章
目录
商务管理范畴及商务体系建设 投标报价与报价技巧
合同签订
商务规划 标价分离 成本控制 成本核算 成本分析
物资管理和机具租赁 总分包结算
清欠

## Slide 3
第一章 商务管理范畴及商务体系建设
第一节商务管理范畴
根据集团股份公司《商务人员管理制度》，商务 人员是指集团股份公司总部、事业本部、分公司、项 目部从事合约、成本、预结算、采购、租赁、招投标 及风险管理工作的专业人员。
商务管理就是指合约、成本、预结算、采购、租 赁、招投标及风险管理。根据集团、事业本部、分公 司的部门职责划分，主要指造价、合约、物资管理三 个部门。

## Slide 4
第二节 商务体系建设
根据集团股份公司新战略期的总部、事业本部职 能调整，商务管理工作具体由事业本部代集团总部行 使管理职能。
事业本部已经成为集团的运营管理和效益中心。 分公司已经成为集团的生产经营和成本中心。
项目部已经成为集团的项目管理中心和责任成本 中心。

## Slide 5
第二节 商务体系建设
商务管理始终以经济效益为中心，在新的战略期 要想实现经济效益转型，就必须打造精干、务实、高 效、敬业的商务领导体系。而集团股份公司商务管理 一直比较薄弱，商务管理领导体系尚未有效建立，为 了能抓好商务管理工作，所以各单位负责人要真正建 立商务体系。

## Slide 6: 商务体系干什么？
1、造价方面：
预算 部 门需 对投标及新开项目进行利润率测算。
每月及年度要对当月及全年完成的产值测算项目、 公司平均利润率。
通过月度成本核算查漏补缺。
* 竣工工程按时递交结算报告，
以保证工程结算及
时完成。

## Slide 7: 商务体系干什么？
2、合约方面：
公司的各类合同要严格按照集团规定签订。
合同条款不合理时， 合约人员要进行谈判争取。
合同是产生风险的风险源。
合同交底。

## Slide 8: 商务体系干什么？
3、材料方面：
材料人员应掌握每月及全年的材料采购量及价。
实行计划采购， 根据业主批价及购买价进行盈亏分 析，测算利润情况。
材料招投标要符合集团规定， 日常管理要按照 “日清月结，三级账目相符”规定。

## Slide 9
第二章 投标报价与报价技巧
第一节 组建投标小组
公司的市场部门从业主领取招标文件后，经过公 司或事业本部的经营风险评估后，应组建投标小组， 进行编制投标书。
投标小组组成应有以下人员：分管领导、经营人 员、预算人员、施工人员、技术人员、材料人员等组 成，土建、装饰、安装、市政等造价专业人员齐备。

## Slide 10
第二章 投标报价与报价技巧
第一节 组建投标小组
投标小组干什么？
该小组应仔细研读招标文件、踏勘现场、审学投 标图纸、提投标疑问、编制技术标、计算工程量、材 料询价、组价、考虑报价策略、形成总价格、确定最 终报价、装订商务标书和技术标书。

## Slide 11: 第二章 投标报价与报价技巧
俗话说：
第二节 报价策略应用
“工程要想价格低，关键看设计”，那
么施工企业“要想利润高，报价技巧不可少”。
应根据工程的实际情况，应使用不同的报价技巧
．

## Slide 12: ＂口C: 中国 青 建
第二章
投标报价与报价技巧
第二节 报价策略应用
一、不平衡报价
1、基坑支护方案的选择比较技巧应用
2、分部分项工程量清单中工程量核算技巧应用
3、砱墙面、天棚面抹灰报价技巧应用
4、不符合习惯做法报价技巧应用
5、资金时间价值的报价技巧应用 二、不确定材料设备的报价技巧应用

## Slide 13
第二章 投标报价与报价技巧
第二节 报价策略应用
三、暂定工程项目报价技巧应用 四、其他报价技巧应用
值得注意的是，无论使用任何报价技巧，都必须
是项目现场管理与商务管理相结合，要有一个合理的 幅度范围。

## Slide 14
第二章 投标报价与报价技巧
第三节 投标报价案例分析
【案例一】基坑支护不平衡报价
【案例二】
工程量清单中数量不准确不平衡报价
【案例三】
天棚、墙面抹灰案例
【案例四】
经营案例

## Slide 15: 第三章 合约签订
第一节 合同的起草、洽谈、评审、签订
一、合同的起草
1、合同主体要合法
2、结算方式要明确
3、付款方式要明确
（比例、时间）
4、合 同价 款调整的风险因素应明确
5、违约条款
6、合同文字表述要严谨

## Slide 16
第三章 合约签订
第一节合同的起草、洽谈、评审、签订
二、合同的洽谈
1、什么是合同谈判？
2、合同谈判的目的？
3、合同谈判应做哪些准备工作？
4、合同谈判应注意哪些原则？

## Slide 17: 第三章 合约签订
第一节 合同的起草、洽谈、评审、签订
三、合同评审
（分、合同评审的流程
< 、合同评审资料

## Slide 18
第三章 合约签订
第一节 合同的起草、洽谈、评审、签订 四、合同的签订
合同根据集团股份公司的规定评审通过后即可盖
章，总包合同：集团股份公司盖章后送对方盖章，对 方盖章后按合同要求份数取回，合同管理部门应进行 核对，核对无误后进行分发。
其他合同：由对方先盖章，我方合同管理部门核 对无误后，加盖印章，然后分发。

## Slide 19
第三章 合约签订
第二节 合同的交底
一、合同交底的重要意义
二、合同交底的必要性 三、合同交底的内容

## Slide 20
第三章 合约签订
第三节 合同违约风险
业主主要违约项：
1、业主付款违约。
2、提供场地、图纸、直包违约。
3、批价、签证、索赔办理违约。
4、结算拖期违约。

## Slide 21
第三章 合约签订
第三节 合同违约风险 承包人主要违约项：
1、工期违约。
2、质量违约。
3、合同价款低千成本风险。
4、政策性调整、材料涨价风险。
5、结算风险。

## Slide 22: 第三章 合约签订
第四节 合同案例分析
【案例一】
“阴阳合同“
【案例二】
合同条款的严谨性
【案例三】
合同约定不明

## Slide 23
第四章商务规划
在投标阶段由投标小组编制商务规划大纲，项目
中标后由项目部编制商务实施规划。
第一节 商务规划大纲 一、商务规划大纲的编制依据。
二、商务规划大纲所含主要内容及完成时间要求。
三、需注意的事项。

## Slide 24
第四章商务规划
第二节商务实施规划
项目中标后，根据投标阶段的项目管理商务规划
大纲，由项目商务经理牵头，项目成本管理小组成员 共同参与，在商务规划大纲的指导下，进行编制项目 管理商务实施规划。

## Slide 25: 第四章商务规划
第二节商务实施规划 一、商务实施规划编制及审批
项目管理商务实施规划由项目部具体编制，报分 公司审批，编制 并审批 完成时间为项目中标后45天内
．
序号 | 内容责任人完成时闾 | 内容责任人芜 成时闯 | 内容责任人完 威时闯
1 | 商务实施视划绾刮 | 商务经理 | 项月中标后40 日内
2 | 商务实施拐划审llt | 商务分管领导 | 商务实施视划 上痕后5日内

## Slide 26
第四章商务规划
第二节商务实施规划 二、商务实施规划包含的主要内容
1、施工图预算策划。
2、责任成本测算（分公司和项目核对、调整、定稿）
3、合约规划。
4、现金流量测算。
5、商务风险管理规划。
6、成本管理规划
（计划成本、成本控制）。
7、成本控制措施和责任分工。
8、成本核算。
9、竣工结算规划。
10、各岗位签订责任书。

## Slide 27
第五章标价分离
第一节 项目责任成本的确定
项目中标后根据项目的实际情况、企业施工实力、 资源配置情况，为完成该项目合同约定条件所需花费的 费用称之为项目责任成本。为了能够准确测算项目责任 成本，所使用的工具称之为标价分离。
一、标价分离的依据
二、标价分离工作的时限要求
三、目标责任成本确定的步骤和方法

## Slide 28
第五章标价分离
第二节签订项目目标责任书
责任成本确定后5日内， 分公司与项目部签订《项 目目标责任书》，双方确定的责任成本明细作为《项目 目标责任书》的附件。同时关千实现目标利润后的超欠 奖罚、兑现时限、风险抵押等均应在《项目目标责任书
》中约定明确。

## Slide 29
第六章 成本控制
根据商务实施规划，商务风险有哪些？如何控制？ 对项目的成本控制贯穿千项目实施的各个阶段和方
面，是全员、全过程管理的过程，也是一个目标责任管 理、责权利相结合、开源与节流相结合的动态控制过程
，也是落实项目管理商务规划的过程。对项目的成本控 制必须以项目商务实施规划为纲，狠抓落实，责任到人
，落实《项目岗位管理责任书》，奖惩分明，加强对项 目的成本管控，其中的重点工作有：

## Slide 30: 1、通过招标形式选定劳务分包队伍、专业分包队伍。
第六章 成本控制
2、通过招标形式确定材料供应商、机具租赁商。
3、物资抓日清月结、盈亏分析、现场管理。
4、质量返工、工期拖延的控制。
5、合理配备施工机械。
6、现场签证的办理与控制。
7、付款比例控制。

## Slide 31: 1: 一个牵头人。即商务经理牵头。
第七章 成本核算
月度成本核算应注意 " 1234" 事宜：
2: 两个作用。月度监控实现项目预期利润；月度检查 并整改管控不足之处，实现过程成本控制。
3: 三同步原则。即形象进度、产值报表、成本归集同 步进行。
4: 四个主要参与部门。预算部门、材料部门、财务部
门、项目部。

## Slide 32
第七章 成本核算
第一节
月度收入的确定
项目的月度收入即我们通常所说的产值，根据各方
认可的形象进度，将所完成工作量以货币形式表现的总
价。
项目每月完成的产值如何计算，具体详见青建集团 股份公司《项目产值统计管理制度》 （青建字【2010】
192号）， 要 求 每月上报的产值及时准确， 并 留存相关
资料。

## Slide 33: 成本核算
第七章
第二节 月度成本的归集
项目月度成本是指建筑施工企业以工程项目作为成
本核算的对象，在施工过程中按项目成本核算范围内的 全部生产成本、费用的总和。包括：人工费、材料费、 机械费、专业分包费、工程税金、工程缴纳规费、项目 管理费、项目其他费用等。

## Slide 34
第七章
成本核算
第二节
月度成本的归集
如何归集成本：具体详见青建集团股份公司《项目
成本管理制度》 （青建字【2010】190号），青 建 集 团
股份公司房建事业本部《关千发布房建事业本部材料核 算单据模板的通知》 （青建房字【2011】1号） ， 也 就 是材料和租赁费的“日清月结，三级账目相符”。

## Slide 35
第七章 第二节
成本核算 月度成本的归集
具体分为：
1、各劳务分包单位月度完成劳务产值。
2、各专业分包单位月度完成产值及甲供料。
3、各供货单位月度供应材料结算单。
4、各租赁单位月度租赁周转料具结算单。
5、各租赁单位月度租赁机械结算单。
6、措施费月度核算。
7、材料月度盘点、业主和总包供料超欠供情况。
8、月度项目管理费用。
9、月度项目其他费用。
10、月度项目规费。
11、月度项目税金。

## Slide 36
第七章
成本核算
第三节
月度付款申请表
详见附表
第四节 项目现金流量分析
根据完成产值及合同付款比例，计算应从业主收取 工程款总额及还应支付金额，已支付分供方工程款金额
，按合同还应支付金额，项目费用、交纳税金等费用， 计算公司留有资金，能否满足项目承包协议书规定的资 金使用及留在公司资金。

## Slide 37
第八章 成本分析
我们将同一期（每个月）的收入与成本进行对比， 如果为正数，说明我们有盈利，如果为负数，说明我们 亏损。应查找原因，分析出问题所在，为成本控制提供 依据。
项目实际利润率=
（项目 产值或结算值－ 项目各类成本）
*100%
项目 产值或结算值
项目实际毛 利率 2
目标毛利率

## Slide 38: 第八章 商务实施规划
成本分析
PDCA循环
成本计划
．
．
．
．

## Slide 39
第九章物资管理和机具租赁
物资和机具采购
第一节
1、材料计划。
2、时限。
3、招标。
4、合同锁定风险。
第二节现场管理
1、不积压， 不断货。

## Slide 40: 2、堆放整齐， 标识清楚。
第九章物资管理和机具租赁
第二节现场管理
3、材料用量控制。
4、废料处理。
第三节
核算管理
日清月结与盈亏分析

## Slide 41: 总分包结算
第十章
总包结算是工程竣工后向建设单位收取工程款的唯
一依据，分包结算是工程竣工后向分包单位支付工程款 的唯一依据，我们不仅注重结算质量，更要注重结算时
限，集团在结算方面的时限要求为：
" 31923" 规定；
具体为：

## Slide 42: 3: 工程竣工前3个月开始全面、系统的准备对业主结算 及相关资料，同时将劳务分包、专业分包、 材料供 货商、设备租赁商的初步结算核对完毕。 1: 工程竣工后一个月内将结算报给业主。
第十章 总分包结算
9: 工程结算报给业主后9个月内完成结算审计工作。
2: 工程结算审计完成后2个月内完成所有分包和供货租 赁商的准结算。
3: 工程结算审计完成后3个月内回收工程款95%以 上 。
结算目标设定具有前瞻性，方向明确具有指导性， 措施到位具有操作性，奖罚合理具有激励性。

## Slide 43: 第十章 第一节
总分包结算 结算策划
一、结算策划的目的
确定结算时限、结算目标、结算策略、责任分工以 及协调跟踪等事项。
二、结算策划周期
结算策划是指从投标报价至项目竣工结算完成的全 过程策划，重点是竣工前的结算策划工作，应从竣工前
3个月开始， 到竣工结算报告定稿报给建设单位，这 个 期间的策划工作。

## Slide 44: 总分包结算
第十章
第一节
结算策划
三、结算策划前提
初步确定各类成本，相对准确计算目标收入（准结 算值）。
四、竣工结算策划书样本
结算策划书样本详见《项目成本管理手册》。

## Slide 45: 总分包结算
第十章
第二节
总包结算三次经营
竣工后对建设单位的结算，是施工企业开源的重要
途径之一，通常称之为“三次经营”，应根据结算策划
，尽最大努力实现满意的结算造价。

## Slide 46
第十章
总分包结算
第三节 考核兑现
对为结算做出贡献的人员，应根据贡献的大小，给 予相应的奖励，具体为：
1、按 " 31923"
时限完成结算的人员。
2、超额实现计划外利润的人员。

## Slide 47
第十章
总分包结算
第四节 结算资料归档
1、结算审计报告归档。
2、分包结算归档。
3、总分包结算建立汇总明细表。
4、专人统一保存。
5、所有保存资料均应为原件。

## Slide 48: 第十一章 清欠
第一节
根据总包结算 " 31923" 时限催收欠款
按集团结算时限要求，完成总包结算，根据合同及
时催要工程欠款。
第二节 财务销户制度
财务建立竣工工程台账，动态做出每个工程欠款情 况， 及时和清欠人员对接， 及时收取工程欠款， 当100% 回收完毕，建立销户手续。

## Slide 49: 衷心祝公司：
缴 疫 敛 火 I
祝各位领导及同事：
才本妃戾， 工痄恰朵I